Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: *Vreau să fiu student la Litere! - Şcoală de vară pentru elevi (LiteratIS)*

Acord de grant nr. 110/SGU/PV/11

CALENDAR SELECȚIE

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI SCI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Activitate | Perioada |
| 1 | Pregatirea Termenilor de referinţă și a Invitației de participare | 19-21 mai 2021 |
| 2 | Aprobare referat de necesitate în ședința BECA | 27 mai 2021 |
| 3 | Lansarea Invitației de participare | 28 mai 2021 |
| 4 | Primirea și înregistrarea Scrisorilor de interes + CV (minim 7 zile) | 28 mai-14 Iunie 2021 |
| 5 | Evaluarea și selecția candidaturilor | 14-18 Iunie 2021 |
| 6 | Realizarea Raportului de evaluare si transmiterea catre monitor spre accptare si continuarea procedurii de selectie | 18-22 Iunie 2021 |
| 7 | Notificarea privind rezultatul selectiei si invitarea candidatilor selectati la negociere | 22 Iunie 2021 |
| 8 | Perioada de contestatii (minim 3 zile lucratoare) | 23-25 Iunie 2021 |
|  | Raspuns la eventuale contestatii | 28 Iunie 2021 |
| 9 | Negocierea conditiilor contractuale | 29 Iunie 2021 |
| 10 | Aprobare referat selectie consultanti în ședința BECA + model contract | 31 Iunie 2021 |
| 11 | Semnare contract | 1-2 Iulie 2021 |